江西黑猫炭黑股份有限公司

两化融合AAA评定服务

2025年5月

江西黑猫炭黑股份有限公司两化融合AAA评定服务技术文件

一、项目名称：

江西黑猫炭黑股份有限公司两化融合AAA评定服务

二、服务内容

1.概况

江西黑猫炭黑股份有限公司委托第三方评定机构，通过两化融合管理体系AAA级评定审核，获得相应的AAA级两化融合管理体系证书，并进一步查漏补缺，完善、规范两化融合管理过程，提升全员两化融合认识与理解水平，不断推动信息化与各项业务深度融合，形成支撑企业发展的信息化环境下新型能力，促进企业实现数字化转型。为企业获得政府经济支持和数字经济项目申报的良好条件。

2.工作内容

两化融合管理体系评定主要工作：

a）以《信息化和工业化融合管理体系要求》GB/T23001-2017和《数字化转型管理参考架构》GB/T45341-2025、《信息化和工业化融合管理体系评定分级指南》GB/T23007-2022等标准为依据，对企业开展AAA升级认证审核（一、二阶段）。

b）通过中信联专家审查并获得AAA级两化融合管理体系证书。

3.人员资格

评定审核人员需具备两化融合管理体系AAA级及以上资质证书。

4.目标

确保在2025年6月30日前通过现场评估审核，2025年8月获得两化融合管理体系AAA级证书。

三、专项要求：

- 投标人须提供营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

- 投标人须提供投标人须具有中信联两化融合评定工作委员会委托进行两化融合管理体系评定资质；

- 投标人近2年内须承担过AAA级（含）以上两化融合评定服务项目数量不少于100家（提供两化融合评定管理平台查询结果）；

- 投标人评定审核组长近2年内须承担过AAA级（含）以上两化融合评定组长不少于10家。（提供两化融合评定管理平台查询结果）。

- 技术评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 技术评分 | 评审标准 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员能力 | 30 | 根据供应商提供的拟投入本项目专职人员情况，对项目团队人员实力评价。 项目负责人： 评定审核组长2023年1月1日至今内承担过AAA级（含）以上两化融合评定组长数量，每有一家得2分，最高得30分。 | 提供两化融合评定管理平台查询结果截图 |
| 2 | 供应商业绩 | 70 | 根据供应商2023年1月1日至今期间为企业提供两化融合AAA评定并发放证书的项目数量评分。每个业绩得0.3分；本项最高得70分。 | 供应商提供提供两化融合评定管理平台查询结果截图 |

四、甲方权利与义务：

1为乙方提供相关评定审核所需支持。

2甲方须指派专职人员与乙方进行评定工作协调，确定评定安排等。

3在实际情况与招标内容和标准发生冲突时对变更部分及时确认。

4按本项目招标文件的规定，按进度支付各项款项。

5甲方负有保密责任，对于乙方所提供的技术及相关资料，不得泄露给第三方。

五、乙方权利与义务：

1乙方提供的评定服务必须满足技术要求，否则报价视为无效；提供技术人员必须满足技术要求规定，否则报价视为无效。

2负责完成合同中所有项目,乙方的所有服务必须符合国家颁发的有关规范和标准。

3乙方须指派专职人员与甲方负责接洽工作及其它协调工作。

4乙方负有保密的责任，特别是关系到甲方的系统运行安全方面的技术资料，乙方不得泄露给第三方。

六、验收要求：

按技术文件要求完成评定审核，并获得AAA级两化融合评定证书。

- 付款方式：

甲方应在现场评估审核前将升级评定费用一次性支付给乙方。

乙方在服务过程中发生的差旅费由乙方承担。

八、投标单位需提供下列资料：

1、投标函；

2、报价明细表（需注明发票种类及税率）;

3、企业营业执照、服务类资质证书等扫描件；

4、企业法人身份证复印件；

5、授权委托书、代理人身份证复印件；（根据实际参加合同洽谈人员提供）

6、审核人员资格查询截图；

7、两化融合评定管理平台证书及组长审核经历查询截图；

8、以上材料扫描成电子文档，每页加盖单位公章。